## Sheet1
Getching Room Scheduler
Task | Duration | Start | Finish | Name
1. Planning
1.1 Planning of System | 1 day | 2018-03-17 | 2018-03-17 | Juan Paolo S. Bangayan
1.2 Planning of Design | 1 day | 2018-03-17 | 2018-03-17 | Juan Paolo S. Bangayan
1.3 Flow of System | 2 days | 2018-03-17 | 2018-03-20 | Juan Paolo S. Bangayan
1.4 Programming Language to be use | 1 day | 2018-03-17 | 2018-03-17 | Godfrey D. Perania
1.5 Downloading Visual Studio | 1 day | 2018-03-18 | 2018-03-18 | All Members
2. Creating Windows Form and Design
2.1 Login Windows Form | 1 day | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Juan Paolo S. Bangayan
2.2 Registration Windows Form | 1 day | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Juan Paolo S. Bangayan
2.3 Choice Windows Form | 1 day | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Godfrey D. Perania
2.4 Scheduler Windows Form | 1 day | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Juan Paolo S. Bangayan
2.4 Timetable Windows Form | 1 day | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Juan Paolo S. Bangayan
3. Studying C# Programming
3.1 Connecting into database | 1 day | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Jayvin O. Velayo
3.2 Log in System | 1 day | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Godfrey D. Perania
3.3 Declaring library | 1 day | 2018-03-21 | 2018-03-21 | Godfrey D. Perania
3.4 Uploading data from the database | 1 day | 2018-03-21 | 2018-03-21 | Jayvin O. Velayo
3.5 Retrieving data from the database | 3 days | 2018-03-21 | 2018-03-23 | Jayvin O. Velayo
3.6 Updating Information Account | 1 day | 2018-03-21 | 2018-03-21 | Jayvin O. Velayo
4. Database
4.1 Creating data base for user | 21 days | 2018-03-21 | 3/21/2018 | Jayvin O. Velayo
4.2 Creating data base for Schedule | 1 day | 2018-03-21 | 2018-03-21 | Jayvin O. Velayo
5. C# Programming
5.1 Log In System | 1 day | 2018-03-22 | 2018-03-22 | Godfrey D. Perania
5.2 Registration System | 1 day | 2018-03-22 | 2018-03-22 | Godfrey D. Perania
5.3 Update username and password | 2 days | 2018-03-23 | 2018-03-24 | Godfrey D. Perania
5.4 Welcome Username | 1 day | 2018-03-23 | 2018-03-23 | Godfrey D. Perania
5.5 Upload Data | 2 days | 2018-03-22 | 2018-03-23 | Jayvin O. Velayo
5.6 Retrieve Data | 2 days | 2018-03-22 | 2018-03-23 | Jayvin O. Velayo
6. Debugging
6.1 Login System | 1 day | 2018-03-24 | 2018-03-24 | Quinn Raineer Angelo Z. dela Cruz
6.2 Registration System | 1 day | 2018-03-24 | 2018-03-24 | Quinn Raineer Angelo Z. dela Cruz
6.3 Update username and password | 1 day | 2018-03-24 | 2018-03-24 | Quinn Raineer Angelo Z. dela Cruz
6.5 Upload Data | 1 day | 2018-03-24 | 2018-03-24 | Quinn Raineer Angelo Z. dela Cruz
6.6 Retrieve Data | 1 day | 2018-03-24 | 2018-03-24 | Quinn Raineer Angelo Z. dela Cruz